Phụ lục

NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số:  1908 /QĐ-UBND ngày     02  tháng  6  năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

| TT | Nội dung và kết quả đầu ra | Lộ trình triển khai | Cơ quan chủ trì tham mưu | Cơ quan phối hợp triển khai thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NĂM 2016 |  |  |  |
|  | Đề án tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành và tham mưu cải cách hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên trách cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Quảng Nam | Quý III | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Quy định phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ. | Quý IV | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Đề án phục vụ công tác theo dõi, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh | Quý IV | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh | Quý III | Sở Tư pháp | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Xây dựng cơ chế tổng hợp, điều phối thống nhất cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống quy định, cơ chế, chính sách để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra | Quý IV | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 | Quý II | Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp với các Hội, Hiệp hội và các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh | Quý IV | Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp | Các Sở, Ban, ngành, địa phương và Hội, Hiệp hội doanh nghiệp |
|  | Rà soát, ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến | Thực hiện xuyên suốt cả giai đoạn 2016-2020 | Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp |
|  | Rà soát, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định. Bảo đảm cắt giảm 30% thời gian giải quyết ở các thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp; đất đai, môi trường; tài chính; cấp phép xây dựng, quy hoạch; hải quan, thuế; y tế, lao động, thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội | Quý II | Sở Nội vụ | Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan |
|  | Chuẩn hóa, cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thống nhất liên kết đến toàn bộ cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố | Quý IV | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố | Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông |
|  | Triển khai thiết lập và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền | Quý IV | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đăng ký xác nhận và cấp biển hiệu "Xe ô tô vận chuyển khách du lịch” | Quý III | Sở Giao thông vận tải | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nội vụ |
|  | Ban hành Đề án thực hiện cơ chế liên kết trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện giữa các sở, ban, ngành | Quý III | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành |
|  | Sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Quý III | Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp | Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương có liên quan |
|  | Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. | Quý IV | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Sở, Ban, ngành có liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thuộc diện thẩm tra gắn với thành lập Chi nhánh của các doanh nghiệp FDI | Quý IV | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan |
|  | Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu công nghiệp với các Sở, Ban, ngành trong việc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trong Khu Công nghiệp tỉnh | Quý III | Ban Quản lý các khu công nghiệp | Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan |
|  | Ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ | Quý III | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Triển khai Kế hoạch xây dựng công sở chuyên nghiệp và trách nhiệm | Quý II | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử và triển khai tất cả các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và 10% xã, phường, thị trấn. Triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ tự động cho cá nhân, tổ chức | Quý IV | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Triển khai cơ chế một cửa hiện đại tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Thăng Bình | Quý III, IV | Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Thăng Bình | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông |
|  | Triển khai thí điểm người dân đánh giá qua màn hình cảm ứng đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn | Quý IV | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương là đối tượng thực hiện |
|  | Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện phân định cụ thể chức năng, phạm vi quản lý của các ngành, hợp lý hóa cơ cấu bên trong của các Sở, Ban, ngành theo yêu cầu cải cách hành chính | Quý II | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố | Sở Nội vụ |
|  | Ban hành Đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Giai đoạn 2016-2020 | Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố | Sở Nội vụ |
|  | Quy định tạm thời về đánh giá công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam | Quý III | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh; Trung tâm hành chính cấp huyện tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại | Từ năm 2016 và các năm tiếp theo | Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính |
|  | Triển khai vận hành hệ thống liên thông kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để nhận và gửi văn bản điện tử thông qua các phần mềm quản lý văn bản nhằm thay thế dần văn bản giấy bằng văn bản điện tử | Quý III | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải | Quý IV | Các Sở thuộc đối tượng thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông |
|  | Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh | Quý III | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh |
|  | Triển khai xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; dân cư; đất đai; doanh nghiệp; quản lý quy hoạch | Quý III | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
| II | NĂM 2017 |  |  |  |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Cung cấp thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư có sử dụng đất, các loại bản đồ quy hoạch khác có liên quan ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt” | Quý I | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh | Từ 2017-2020 | Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư |
|  | Minh bạch hóa toàn bộ quy định, chính sách, cơ chế, bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước | Quý I | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tổ chức Hội, Hiệp hội |
|  | Đề án trực tuyến hóa biểu mẫu các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên. | Quý II | Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp |
|  | Rà soát, xây dựng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương, tài chính | Quý I | Sở Công Thương, Sở Tài chính | Sở Nội vụ, Sở Tư pháp |
|  | Đề án tăng cường kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh | Quý I | Sở Tư pháp, Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Triển khai phần mềm một cửa điện tử tại 30% xã, phường, thị trấn | Quý I-II | Sở Thông tin và Truyền thông | Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa phân cấp quản lý kinh tế - xã hội với phân cấp ngân sách và phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh” | Quý II | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Nghiên cứu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc | Quý I | Sở Nội vụ | BQL KKTM Chu Lai, BQL các khu công nghiệp và BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp giai đoạn 2017-2021” trong đó chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức cấp xã bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn quy định trở lên | Quý II | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu, xây dựng một số khung năng lực đối với chức danh lãnh đạo, quản lý (từ cấp phòng trở xuống) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh | Quý IV | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án nâng cao chất lượng những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn | Quý I | Sở Nội vụ | Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Ban hành và thực hiện chính sách tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc, tiêu biểu | Quý I | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện |
|  | Xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố | Quý II | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố | Sở Nội vụ |
|  | Đổi mới, hoàn thiện chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao | Quý I | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Nghiên cứu, triển khai đánh giá kết quả, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức | Hoàn thành và triển khai từ năm 2017 | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Triển khai thí điểm Hệ thống quản lý thực thi công tác theo kết quả (PMS) | Quý II | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện |
|  | Nghiên cứu xây dựng Đề án định lượng hóa về dự toán chi tiêu trung hạn hoặc kết quả đầu ra tại các cơ quan hành chính | Quý II | Sở Tài chính | Sở Nội vụ |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế” | Quý IV | Sở Y tế | Sở Nội vụ, Sở Tài chính |
|  | Thực hiện liên thông thủ tục hành chính, kết nối các quy trình, thủ tục để giảm mạnh giấy tờ, biểu mẫu trùng lắp, phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng tin học | Trong năm 2017 | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành có liên quan |
|  | Thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử, quản lý toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử tại các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Triển khai phối hợp giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính trên phần mềm một cửa điện tử | Quý I-Quý IV | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Hoàn thành các phần mềm nghiệp vụ, triển khai từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Thực hiện kết nối, tích hợp liên thông với các ứng dụng dùng chung, giữa các ngành, các cấp | Trong quý IV/2017 Từ quý IV/2017 | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Quy định về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại các đơn vị cung cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh | Quý I | Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan |
|  | Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý IV | Các Sở thuộc đối tượng thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. | Quý III | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ |
| III | NĂM 2018 |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, triển khai ủy quyền, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đồng bộ với triển khai ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quản lý theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. | Từ 2018-2019 | Sở Nội vụ, Sở Tư pháp | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Rà soát, xây dựng quy trình rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tư pháp | Quý II | Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT | Sở Nội vụ; Sở Tư pháp |
|  | Trực tuyến ở mức độ 4 đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện ở cả ba cấp hành chính | Quý IV | Sở Nội vụ | Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông |
|  | Rà soát, đánh giá, tiếp tục hoàn thiện Trung tâm Hành chính công tỉnh; bổ sung các tiện ích, kênh và hình thức tương tác, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. | Hoàn thành chậm nhất quý III/2018 | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành có liên quan |
|  | Thực hiện thí điểm cơ chế đánh giá, sát hạch kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức theo định kỳ | Quý II | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Triển khai cơ chế tính toán đầy đủ chi phí trong giá thu viện phí, học phí theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, làm cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo tiến tới tự chủ hoàn toàn. | Trong năm 2018 ít nhất một lĩnh vực có 01 đơn vị thực hiện cơ chế này | Sở Tài chính | Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo |
|  | Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật, triển khai số hóa cơ sở dữ liệu và dữ liệu quản lý tại các cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực | Quý III/2018 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
| IV | NĂM 2019 |  |  |  |
|  | Triển khai thí điểm cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn | Quý II | Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn | Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông |
|  | Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến đạt tỷ lệ 15% tổng số hồ sơ giải quyết ở các thủ tục: cấp phép đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy phép lái xe; cấp lý lịch tư pháp | Quý II | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, Ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Rút kinh nghiệm thí điểm đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo chức danh, vị trí việc làm; triển khai nhân rộng cho các sở, ngành, địa phương | Quý I | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Đánh giá rút kinh nghiệm thí điểm định lượng hóa về dự toán chi tiêu trung hạn hoặc kết quả đầu ra tại các cơ quan hành chính; xây dựng phương án triển khai nhân rộng áp dụng | Quý IV | Sở Tài chính. | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Thực hiện tích hợp và liên thông cơ sở dữ liệu để quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo quy chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành. | Triển khai từ 2019 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhóm thủ tục hành chính: đăng ký kinh doanh; cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Quý I | Sở Thông tin và Truyền thông | Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố |
|  | Hoàn thành các nội dung cơ bản của Chính quyền điện tử | Quý IV | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| V | NĂM 2020 |  |  |  |
|  | Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. | Quý II | Các Sở thường trực chương trình | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Sơ kết, đánh giá tỉnh hình, kết quả triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của Trung ương về phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước; xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo | Quý II | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Rút kinh nghiệm thí điểm cơ chế đánh giá, sát hạch kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức theo định kỳ; triển khai nhân rộng áp dụng | Quý III | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan |
|  | Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhóm thủ tục hành chính: khai sinh; kết hôn; đăng ký việc giám hộ; giấy phép nhà ở riêng lẻ; đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo riêng lẻ | Quý I | Sở Thông tin và Truyền thông | Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố |
|  | Đánh giá toàn diện hiệu quả vận hành Chính quyền điện tử của tỉnh; xây dựng định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo | Trong quý II | Sở Thông tin và Truyền thông | Sỏ Nội vụ và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |
|  | Tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 10 năm tiếp theo (2021-2030) | Quý IV | Sở Nội vụ | Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố |

./.